Приложение к приказу

№ 182 от 01.09.2021 г.

«Дорожная карта»

реализации целевой модели наставничества «ученик-ученик» в МАОУ «Средняя школа п. Кулотино»

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап запуска программы наставничества | Анализ имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1.Об утверждении модели наставничества обучающихся. 2. Подготовка документов по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Август- сентябрь 2021 г. | Администрация школы |  |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МАОУ СШ п. Кулотино | 1.Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МАОУ СШ п. Кулотино 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МАОУ СШ п. Кулотино. 3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МАОУ СШ п. Кулотино. 4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МАОУ СШ п. Кулотино 5. Назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества МАОУ СШ п. Кулотино (издание приказа). | Август- сентябрь 2021 г. | Администрация школы |  |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1.Проведение мониторинга по предварительным запросам от потенциально наставляемых и заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. 3. Сформировать банк программ по двум формам наставничества «Ученик – ученик» | Октябрь- ноябрь 2021 г. | Администрация школы |  |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученического собрания - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. | Декабрь 2021 г. |  |  |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1.Проведение анкетирования обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах обучающихся: классный руководитель, учитель – предметник, родители. 4. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Январь 2022 | Классные руководители, учителя – предметники |  |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди наставников, желающих принять участие в участие в в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение информирования и вовлечения потенциальных наставников. 4. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Январь – март 2022 | Яковлева Е.Н. , куратор , классные руководители. |  |
| 4 | Отбор и обучение наставников | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1.Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. 2.Подготовить методические материалы сопровождения наставнической деятельности. 3. Издать приказ об организации «Школа наставничества» с утверждением программ и графиков обучение наставников. | Апрель – май 2022 г. | Яковлева Е.Н. , куратор |  |
| 5 | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы | Май – июнь 2022 | Яковлева Е.Н. , куратор |  |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | - Издание приказ «Об утверждении наставнических пар/групп» - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Июнь 2022 г. | Яковлева Е.Н. , куратор, учителя – предметники |  |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым - Регулярные встречи наставника и наставляемого | 2022-2023 учебный год | Наставники |  |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | . Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Декабрь 2022 г | Яковлева Е.Н. , куратор |  |
| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Апрель 2023 г | Яковлева Е.Н. , куратор |  |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. | Май 2023 | Администрация школы |  |